任务甘特图网站

可行性分析与实行方案

项目负责人：霍泰企、陈谷林、罗国繁

编制日期：2026年6月30日

文档版本：V2.1（增强版）

目  录

第一部分：可行性分析

一、项目概述

1.1 项目背景

1.2 项目目标

1.3 项目边界

二、技术可行性

2.1 技术选型评估

2.2 第三方集成评估

三、资源与时间可行性

3.1 人力评估

3.2 时间评估

3.3 成本评估

四、风险评估与应对策略

4.1 技术风险

4.2 进度风险

4.3 需求风险

4.4 安全与合规风险

五、可行性结论

第二部分：实行方案

六、团队组织架构与分工

6.1 角色定义

6.2 职责矩阵

6.3 模块化并行开发方案

七、系统架构设计

7.1 整体架构图

7.2 数据库设计

八、核心功能实现路径

8.1 功能1：多级计划甘特图

8.2 功能2：权限分级管理

8.3 功能3：任务状态标记与追踪

8.4 功能4：钉钉机器人集成

8.5 功能5：AI任务推荐

九、项目进度与甘特图计划

9.1 阶段划分

9.2 里程碑节点

9.3 任务分解（WBS）

十、质量保障与测试方案

10.1 开发规范

10.2 测试计划

10.3 UAT验收标准

十一、部署上线与后期运维

11.1 部署方案

11.2 上线计划

11.3 运维机制

十二、项目交付物清单

12.1 文档类交付物

12.2 代码类交付物

12.3 环境类交付物

十三、用户培训与推广计划

13.1 操作手册编写

13.2 培训计划

13.3 试运行期

第一部分：可行性分析

（详细内容请参考V2.0版本文档）

可行性结论：项目可行，建议按计划启动。

技术栈：Vue3 + SpringBoot + MySQL + vue-ganttastic

开发周期：6周

团队：3人（霍泰企、陈谷林、罗国繁）

年度成本：约1-2万元

第二部分：实行方案

六、团队组织架构与分工

6.1 角色定义

| 成员 | 角色 | 职责范围 | 技能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霍泰企 | 项目经理/全栈开发 | 系统架构设计、技术选型、项目管理、核心模块开发 | 全栈开发、架构设计、项目管理 |
| 陈谷林 | 全栈开发（偏前端） | 前端页面开发、UI组件、负责模块的后端API开发 | Vue、CSS、JavaScript、Java基础 |
| 罗国繁 | 全栈开发（偏后端） | 后端API开发、数据库设计、负责模块的前端页面开发 | Java、SpringBoot、MySQL、Vue基础 |

6.3 模块化并行开发方案

| 成员 | 负责模块 | 后端任务 | 前端任务 | Git分支 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 霍泰企 | 用户/权限模块 | 用户API、权限API、认证授权 | 登录页面、权限管理 | feature/user |
| 陈谷林 | 计划/甘特图模块 | 计划API、模板API | 计划页面、甘特图组件 | feature/plan |
| 罗国繁 | 任务/审批模块 | 任务API、钉钉通知 | 任务页面、通知中心 | feature/task |

七、系统架构设计

前后端分离模式：Vue3 + Element Plus + vue-ganttastic → Nginx → Spring Boot → MySQL + Redis

7.2 数据库设计

| 表名 | 说明 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| sys_user | 用户表 | id, username, password, org_id, role_id |
| sys_org | 组织表 | id, name, parent_id, level |
| biz_plan | 计划表 | id, title, type, start_date, end_date, progress, user_id |
| biz_task | 任务表 | id, title, status, start_date, end_date, progress, assignee_id |
| biz_notification | 通知表 | id, user_id, type, content, status |

八、核心功能实现路径

| 功能 | 实现方案 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 多级甘特图 | vue-ganttastic组件，支持日/周/月/年视图切换 | 陈谷林 |
| 权限管理 | Spring Security + JWT + RBAC模型 | 霍泰企 |
| 任务状态 | 状态机设计，支持状态流转和进度追踪 | 罗国繁 |
| 钉钉通知 | Webhook消息推送，Redis队列削峰 | 罗国繁 |
| AI推荐 | 通义千问API，数据脱敏后调用 | 霍泰企 |

九、项目进度与甘特图计划

项目总周期：6周

| 周次 | 霍泰企 | 陈谷林 | 罗国繁 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 需求分析、架构设计、接口定义 | UI原型、前端预研 | 数据库设计、后端预研 | 需求文档、接口文档 |
| 第2周 | 用户/权限模块开发 | 前端框架、甘特图调研 | 用户API、计划API | 用户模块API |
| 第3周 | 权限拦截器、数据权限 | 计划页面、甘特图组件 | 任务API、审批API | 核心API完成 |
| 第4周 | 钉钉/AI集成 | 任务页面、审批页面 | 钉钉通知、AI后端 | 核心功能完成 |
| 第5周 | 联调支持、Bug修复 | 前端联调、测试 | 后端联调、测试 | 测试报告 |
| 第6周 | 部署、上线 | 前端优化 | 后端优化 | 生产环境 |

十、质量保障与测试方案

10.1 开发规范

代码提交规范：

使用Conventional Commits规范

每次提交必须有清晰的提交信息

禁止提交未测试的代码

代码Review通过后才能合并

10.2 测试计划

| 测试类型 | 测试内容 | 负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 核心业务逻辑测试 | 罗国繁 | 开发过程中 |
| 前端测试 | 组件测试、交互测试 | 陈谷林 | 开发过程中 |
| 接口测试 | API接口功能测试 | 罗国繁 | 第5周 |
| 权限测试 | 权限隔离、数据权限测试 | 霍泰企 | 第5周 |
| 安全测试 | 数据脱敏、接口安全 | 霍泰企 | 第5周 |
| UAT测试 | 用户验收测试 | 全员 | 第6周 |

10.3 UAT验收标准

用户验收测试（UAT）通过标准：

一、核心功能验收标准

| 验收项 | 验收标准 | 验收方法 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甘特图展示 | 正确展示任务时间轴，支持拖拽 | 功能测试 | 100%可用 |
| 甘特图视图切换 | 支持年/季/月/周/日视图切换 | 功能测试 | 100%可用 |
| 任务状态流转 | 状态变更正常，日志记录完整 | 功能测试 | 100%可用 |
| 权限控制 | 不同角色看到不同数据 | 权限测试 | 100%可用 |
| 钉钉通知 | Webhook推送成功 | 集成测试 | 100%可用 |
| AI推荐 | 推荐结果正常返回 | 集成测试 | 100%可用 |

二、Bug验收标准

| Bug级别 | 定义 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| P0（致命） | 系统崩溃、数据丢失、核心功能完全不可用 | 必须为0个 |
| P1（严重） | 核心功能异常、数据错误、安全漏洞 | 必须为0个 |
| P2（一般） | 非核心功能异常、UI显示问题 | 不超过5个，且有修复计划 |
| P3（轻微） | UI细节问题、体验优化 | 不超过10个，可延后修复 |

三、性能验收标准

| 性能指标 | 验收标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 页面加载 | 首屏加载时间 < 2秒 | Lighthouse测试 |
| API响应 | 核心接口响应时间 < 1秒 | 压力测试 |
| 甘特图渲染 | 1000条任务渲染时间 < 3秒 | 性能测试 |
| 并发支持 | 500并发用户正常访问 | 压力测试 |

四、安全验收标准

| 安全指标 | 验收标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| HTTPS | 全站HTTPS加密 | 安全测试 |
| 权限控制 | 越权访问被拒绝 | 安全测试 |
| 数据脱敏 | AI接口调用数据已脱敏 | 代码审查 |
| 操作日志 | 关键操作有日志记录 | 功能测试 |

十一、部署上线与后期运维

11.1 部署方案

| 组件 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 云服务器 | 4核8G，Ubuntu 22.04 LTS | 阿里云/腾讯云 |
| Nginx | 1.24+ | 反向代理、静态资源 |
| JDK | 17+ | Spring Boot 3.x要求 |
| MySQL | 8.0+ | 主数据库 |
| Redis | 7.x | 缓存服务 |

11.2 上线计划

1. 生产环境配置检查

2. 数据库初始化

3. 后端服务部署

4. 前端资源部署

5. Nginx配置更新

6. 功能验证测试

7. 正式开放访问

11.3 运维机制

| 运维项 | 频率 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bug修复 | 日常 | 罗国繁/陈谷林 | 及时修复线上问题 |
| 服务器监控 | 实时 | 霍泰企 | CPU、内存、磁盘监控 |
| 日志管理 | 实时 | 霍泰企 | Loki+Promtail收集日志 |
| 告警通知 | 实时 | 霍泰企 | 异常告警钉钉推送 |
| 数据备份 | 每日 | 霍泰企 | MySQL自动备份 |

十二、项目交付物清单

项目结束时，团队需要移交以下资产，确保后期验收标准清晰。

12.1 文档类交付物

| 序号 | 文档名称 | 负责人 | 交付时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《需求规格说明书》 | 霍泰企 | 第1周末 | 详细功能需求、用户故事、验收标准 |
| 2 | 《数据库设计文档》 | 罗国繁 | 第1周末 | ER图、数据表结构、索引设计 |
| 3 | 《API接口文档》 | 罗国繁 | 第2周末 | Swagger/OpenAPI文档，包含所有接口 |
| 4 | 《系统架构设计文档》 | 霍泰企 | 第1周末 | 系统架构图、技术选型、部署架构 |
| 5 | 《用户操作手册》 | 陈谷林 | 第6周 | 系统使用说明、操作流程 |
| 6 | 《测试报告》 | 全员 | 第5周末 | 测试用例、测试结果、Bug统计 |
| 7 | 《部署运维手册》 | 霍泰企 | 第6周 | 部署步骤、运维规范、故障处理 |
| 8 | 《项目总结报告》 | 霍泰企 | 第6周 | 项目回顾、经验总结、改进建议 |

12.2 代码类交付物

| 序号 | 交付物名称 | 负责人 | 交付时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端源码 | 陈谷林 | 第6周 | Vue3项目完整源码，含README |
| 2 | 后端源码 | 罗国繁 | 第6周 | Spring Boot项目完整源码，含README |
| 3 | 数据库初始化脚本 | 罗国繁 | 第6周 | 建表SQL、初始数据SQL |
| 4 | 前端构建产物 | 陈谷林 | 第6周 | dist目录，可直接部署 |
| 5 | 后端构建产物 | 罗国繁 | 第6周 | JAR包，可直接部署 |

12.3 环境类交付物

| 序号 | 交付物名称 | 负责人 | 交付时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Docker Compose文件 | 霍泰企 | 第6周 | 一键部署脚本 |
| 2 | Nginx配置文件 | 霍泰企 | 第6周 | 反向代理配置 |
| 3 | 环境变量配置文件 | 霍泰企 | 第6周 | .env.example，不含敏感信息 |
| 4 | CI/CD配置文件 | 霍泰企 | 第6周 | Jenkins/GitHub Actions配置 |
| 5 | 服务器初始化脚本 | 霍泰企 | 第6周 | 服务器环境配置脚本 |

交付物验收标准：

1. 所有文档必须经过评审，内容完整、准确

2. 代码必须通过代码审查，符合编码规范

3. 数据库脚本必须在干净环境验证通过

4. 部署脚本必须在测试环境验证通过

十三、用户培训与推广计划

系统开发完成不等于用户会用。为确保系统顺利推广使用，制定以下培训与推广计划。

13.1 操作手册编写

负责人：

陈谷林（前端开发）负责编写《用户操作手册》

手册内容：

| 章节 | 内容 | 预计页数 |
| --- | --- | --- |
| 1. 系统概述 | 系统简介、登录方式、界面布局 | 2页 |
| 2. 计划管理 | 创建计划、甘特图操作、视图切换 | 5页 |
| 3. 任务管理 | 创建任务、状态标记、任务分派 | 5页 |
| 4. 权限管理 | 角色配置、权限设置、组织架构 | 3页 |
| 5. 钉钉通知 | 通知配置、通知查看 | 2页 |
| 6. AI推荐 | 推荐查看、推荐采纳 | 2页 |
| 7. 常见问题 | FAQ、故障排除 | 3页 |

13.2 培训计划

| 培训对象 | 培训方式 | 培训时间 | 培训内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门负责人 | 线上会议（腾讯会议/钉钉） | 上线后第1天 | 系统概述、计划管理、任务管理、权限管理 | 霍泰企 |
| 普通员工 | 线上会议 + 操作手册 | 上线后第2天 | 个人任务管理、状态标记、甘特图查看 | 陈谷林 |
| 系统管理员 | 线下培训 | 上线前1天 | 系统配置、用户管理、权限管理、运维监控 | 霍泰企 |

培训材料准备：

1. PPT演示文稿（各部门负责人培训用）

2. 操作手册PDF版本（分发给所有用户）

3. 快速入门指南（1页纸，贴在工位上）

13.3 试运行期

试运行周期：

上线后设置1-2周的"试运行期"，期间收集用户反馈，快速迭代优化。

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试运行第1周 | 上线后第1周 | 收集用户反馈、记录问题、快速修复Bug | 全员 |
| 试运行第2周 | 上线后第2周 | 优化体验、完善功能、准备正式推广 | 全员 |
| 正式推广 | 试运行结束后 | 全员培训、正式使用 | 霍泰企 |

反馈收集机制：

1. 建立钉钉反馈群，用户可随时反馈问题

2. 每日汇总反馈，优先级排序处理

3. 试运行期结束后，输出《试运行总结报告》

试运行期验收标准：

1. 核心功能使用率 > 80%

2. 用户满意度 > 70%

3. P0/P1级别Bug全部修复

4. 系统稳定性 > 99%

— 文档结束 —